## 專案起始 Charter
專案緣起 (Justification/Background) : | 描述誰是用戶、以及什麼樣的商業背景？ 專案要解決什麼樣的商業問題？
專案目標 (Objectives): | 事業策略那些目標?如財務?流程改進?客戶目標?學習成效等? e.g. 客戶回購 OKR/KPI
專案範疇 (Scope): | 那些產品或流程該包含進來做?那些不會包含進來
專案交付 (Deliverables): | 我們要提出什麼解決方案？要做些什麼？用戶會得到什麼樣的功能
專案里程碑 (Milestones): | 各個里程碑要達成的項目、開發的時間軸、簡短的描述每個時程的工作內容
本專案如可量化的效益 (Key Results): | 量化的指標和計算方式是什麼？（四週內減少20%的顧客抱怨) e.g. OKR/KPI
利害關係者 (Stakeholder): | 老闆, 客戶, 能影響或受專案影響的人, 群體, 與組織, 以管理期許
與專案團隊 (Project Team): | 誰會參與這個專案, 內部人員, 外部人員
使用AI 協作 | 我是專案經理, 負責撰寫 Charter, 該專案…. | 我是IC設備工程師, 負責Wafer清洗設備之安裝之專案管理 Project Management, 請幫我擬定 Project Charter?
Project Charter
Wafer 清洗設備安裝專案
1. 專案名稱 (Project Title)
Wafer 清洗設備安裝專案
2. 專案發起人 (Project Sponsor)
[公司名稱] － 設備工程部 / 製造部
3. 專案經理 (Project Manager)
[你的姓名] － IC 設備工程師
4. 專案背景與目標 (Project Background & Objectives)
背景 (Background)
隨著晶圓廠產能擴增，需安裝新的 Wafer 清洗設備，以提升製程良率與生產效率。本專案負責設備的規劃、運輸、安裝、調試與驗收，確保設備穩定運行並符合製造需求。
目標 (Objectives)
1. 準時安裝：在 [時間範圍] 內完成設備安裝與調試，達成驗收標準。
2. 合規運行：確保設備符合 SEMI 標準及 EHS (環境、健康與安全) 要求。
3. 最佳效能：確保清洗設備達成規格要求，提高晶圓製程良率 X%。
4. 成本控制：將專案成本控制在 $XXX,XXX 以內，並提升 ROI。
5. 專案範圍 (Project Scope)
範圍包含 (In-Scope)
✅ 設備選型與技術確認
✅ 設備到貨、運輸、安裝與調試 (Hook-up)
✅ 設備驗收 (SAT, Site Acceptance Test)
✅ 設備運行測試與操作人員訓練
範圍不包含 (Out of Scope)
❌ 設備研發與設計變更
❌ Wafer 生產參數調整 (由製造部門負責)
6. 主要里程碑 (Milestones)
|  | 里程碑 | 預計完成日期
|  | 設備訂購完成 | YYYY/MM/DD
|  | 設備運輸抵達工廠 | YYYY/MM/DD
|  | 設備安裝開始 | YYYY/MM/DD
|  | 設備安裝完成 | YYYY/MM/DD
|  | 設備調試與驗收 | YYYY/MM/DD
|  | 正式交付生產使用 | YYYY/MM/DD
7. 主要風險與應對策略 (Key Risks & Mitigation Strategies)
|  | 風險 | 影響 | 應對策略
|  | 設備延遲到貨 | 影響安裝進度 | 提前確認供應鏈進度，預備備用方案
|  | 設備安裝過程異常 | 影響專案時程 | 與供應商協作，確保技術支援及零件備貨
|  | 設備驗收未通過 | 延遲正式運行 | 事前測試並確保規格符合標準
|  | 人員技術不足 | 操作效率下降 | 設備供應商提供培訓，確保人員熟悉操作
8. 主要利害關係人 (Key Stakeholders)
|  | 角色 | 責任
|  | 專案經理 (Project Manager) | 負責專案整體執行、進度管理、問題解決
|  | 設備供應商 (Vendor) | 提供設備與技術支持，確保安裝順利進行
|  | 製造部門 (Manufacturing Team) | 設備最終使用者，負責生產導入與驗證
|  | 維修工程團隊 (Maintenance Team) | 負責設備維護、校正與運行優化
|  | EHS 團隊 (環安衛部門) | 確保設備符合安全與環保標準
9. 預算 (Budget)
💰 預估專案總成本：NT$ XXX,XXX,XXX
📌 主要成本項目：
設備採購成本
運輸與安裝費用
人員培訓與驗證成本
預備金 (Contingency) X%
10. 專案成功標準 (Success Criteria)
✅ 設備準時安裝並通過驗收 (SAT)
✅ 設備運行達成規格要求 (OEE > X%)
✅ 成本控制於預算範圍內
✅ 符合安全與環保規範
Charter 專案專章
Project Charter: 年終尾牙活動
1. 專案名稱
年終尾牙活動
2. 專案目的
舉辦一次充滿歡樂和感謝的年終尾牙活動，以表彰員工在過去一年中的辛勤工作和貢獻，增強團隊凝聚力和員工士氣。
3. 範圍
活動日期：2025年12月15日
活動地點：XX飯店宴會廳
參加人數：全體公司員工及家屬，共約200人
活動內容：晚宴、抽獎、表演、員工頒獎儀式等
4. 專案目標
確保所有員工及家屬參與並享受活動
提供豐富的晚宴和娛樂節目
認可並獎勵優秀員工
確保活動安全順利進行
5. 利害關係人
專案贊助人：公司高層管理團隊
專案經理：XXX
專案團隊成員：行政部、人力資源部、市場部、財務部
6. 主要里程碑
2024年6月1日：確定活動日期和地點
2024年7月1日：確定活動方案和預算
2024年9月1日：確定表演節目和抽獎獎品
2024年11月1日：發送活動邀請函
2024年12月1日：確認所有安排和細節
2024年12月15日：舉辦年終尾牙活動
7. 專案預算
總預算：XXX元
活動場地租金：XXX元
餐飲費用：XXX元
表演及娛樂費用：XXX元
獎品費用：XXX元
其他雜項費用：XXX元
8. 成功標準
參加人數達到預期
活動過程順利無事故
參與者滿意度達到90%以上
活動預算控制在±10%範圍內
9. 風險管理
潛在風險：場地不可用、天氣惡劣、供應商延遲
風險應對策略：簽訂場地合同並確保備用場地、制定惡劣天氣應急計劃、提前確保供應商供貨
10. 批准
本專案 Charter 經以下人員批准後生效：
專案贊助人簽字：__________
專案經理簽字：__________
日期：__________

## WBS
活動清單 | 工期 | 編號 | 活動清單 | 活動清單WBS結構 | 工期 | 資源名稱 | 成本
確認必要條件 | 5d | 2 | 確認必要條件 |  | 5d | 阿山 | NT$150.00/工作小時
設計店面擺設 | 1w | 3 | 設計店面擺設
開發客源 | 2w | 4 |  | 初步設計 | 3d | 小傑 | NT$120.00/工作小時
測試營運 | 1w | 5 |  | 詳細設計 | 2d | 曉鈴 | NT$140.00/工作小時
製作宣傳DM | 1w | 6 |  | 確認販賣項目 | 2d | 小安 | NT$1,200.00/工作日
導入營運 | 1d | 7 |  | 店長審查 | 1d | 阿山
|  | 8 | 開發客源
|  | 9 |  | 建置開發市調 | 1d | 阿山
|  | 10 |  | 開發學生市場 | 10d | 小傑
|  | 11 |  | 開發銀髮族市場 | 10d | 曉鈴
|  | 12 | 測試營運
|  | 13 |  | 測試學生市場 | 5d | 阿山
|  | 14 |  | 測試銀髮族市場 | 5d | 建中 | NT$90.00/工作小時
|  | 15 |  | 綜合測試一般客源 | 3d | 小傑
|  | 16 | 製作宣傳DM
|  | 17 |  | 製作學生市場宣傳DM | 3d | 曉鈴
|  | 18 |  | 製作銀髮族市場宣傳DM | 3d | 建中
|  | 19 | 導入營運 |  | 1d | 小傑
使用AI 協作 |  | 可否依照主要里程碑 (Milestones), 再幫我拆解 WBS?
工作分解結構 (WBS)
1. 設備訂購完成
1.1 需求確認
1.1.1 設備規格與技術需求確認
1.1.2 供應商評估與選擇
1.1.3 內部審核與批准
1.2 設備採購
1.2.1 簽訂採購合約
1.2.2 設定交貨條件與付款條件
1.2.3 供應商備料與生產
1.2.4 訂製相關零件與配件
2. 設備運輸抵達工廠
2.1 運輸與物流安排
2.1.1 與供應商確認出貨日期
2.1.2 國際/國內物流安排
2.1.3 設備運輸追蹤
2.2 設備到貨檢驗
2.2.1 設備清點與完整性檢查
2.2.2 物流損壞檢查與報告
2.2.3 設備文件與檔案確認
3. 設備安裝開始
3.1 設備安裝前準備
3.1.1 廠內安裝場地確認
3.1.2 電力、氣體、排水等基礎設施準備
3.1.3 安全施工計劃與EHS審核
3.2 設備安裝
3.2.1 設備卸載與搬運至安裝區
3.2.2 設備組裝與固定
3.2.3 水電氣管路接駁 (Hook-up)
3.2.4 設備初步測試與功能檢查
4. 設備安裝完成
4.1 環境設置與安全驗證
4.1.1 設備周圍工作區域清理
4.1.2 EHS (環境、健康、安全) 標準檢查
4.2 設備校正與調試
4.2.1 軟體安裝與設定
4.2.2 參數校正與調整
4.2.3 硬體功能測試 (如機械手臂、流量控制等)
5. 設備調試與驗收
5.1 初步測試 (Dry Run)
5.1.1 空機運轉測試
5.1.2 機械動作與控制測試
5.1.3 水、氣、化學品流量測試
5.2 Site Acceptance Test (SAT)
5.2.1 供應商與客戶驗證測試
5.2.2 連續生產試運轉
5.2.3 設備效能驗證 (OEE, 良率測試)
5.2.4 設備異常處理與修正
6. 正式交付生產使用
6.1 文件與培訓
6.1.1 設備操作手冊與SOP撰寫
6.1.2 操作人員與維護工程師培訓
6.1.3 設備保養計畫與維修指南建立
6.2 專案結案
6.2.1 交付報告與驗收文件
6.2.2 內部驗收會議
6.2.3 設備正式移交生產部門
WBS 層級結構概覽
📌 1. 設備訂購完成
📌 2. 設備運輸抵達工廠
📌 3. 設備安裝開始
📌 4. 設備安裝完成
📌 5. 設備調試與驗收
📌 6. 正式交付生產使用
這個 WBS 可以作為 專案規劃、進度追蹤與成本管理 的基礎。如果你需要進一步拆解某個部分，例如 SAT 測試內容細節 或 EHS 標準細項，請告訴我，我可以再細化！🚀

## CPM & PERT
活動名稱 | 工期 (Days) | 前置任務 |  | O | M | P | PERT(Mu) | PERT(Sigma) | 95%C. I.
A 挖掘 | 1 | — |  | 0 | 1 | 4 | 1.3333 | 0.8165 | 2.9663
B 打地基 | 4 | A |  | 3 | 4 | 10 | 4.8333 | 1.0801 | 6.9936
C 建外牆 | 10 | B |  | 3 | 10 | 13 | 9.3333 | 1.291 | 11.9153
D 建屋頂 | 6 | C |  | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.8165 | 7.9663
E 裝外管線 | 4 | C |  | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 0.91287 | 6.3257
F 裝內管線 | 5 | E |  | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.8165 | 6.9663
G 建立外觀側邊牆面 | 7 | D |  | 6 | 7 | 12 | 7.6667 | 1 | 9.6667
H 噴外牆漆 | 9 | E, G |  | 8 | 9 | 14 | 9.6667 | 1 | 11.6667
I 電路安裝 | 7 | C |  | 6 | 7 | 10 | 7.3333 | 0.8165 | 8.9663
J 建立內部隔板 | 8 | F, I |  | 7 | 8 | 11 | 8.3333 | 0.8165 | 9.9663
K 裝地板 | 4 | J |  | 3 | 4 | 7 | 4.3333 | 0.8165 | 5.9663
L 噴內牆漆 | 5 | J |  | 4 | 5 | 8 | 5.3333 | 0.8165 | 6.9663
M 裝外側製具 | 2 | H |  | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.8165 | 3.9663
N 裝內部製具 | 6 | K, L |  | 5 | 6 | 9 | 6.3333 | 0.8165 | 7.9663
AI 協作 | 請幫我算出關鍵要徑 Critical Path 與總共幾天?
要計算關鍵路徑（Critical Path）和總工期，我們需要使用 關鍵路徑法（Critical Path Method, CPM）。以下是計算的步驟：
1. 整理資料
首先，我們將表格中的資訊轉換為任務名稱、工期（Duration）和前置任務（Predecessor）。以下是表格的翻譯和整理：
任務名稱 | 工期 (天) | 前置任務
A 挖掘 | 1 | -
B 打地基 | 4 | A
C 建外牆 | 10 | B
D 建屋頂 | 6 | C
E 建外窗簾 | 4 | C
F 建內窗簾 | 5 | E
G 建近外牆（測量牆面） | 7 | D
H 建外牆彩繪 | 9 | E, G
I 電路安裝 | 7 | C
J 建近內部暗板 | 8 | F, I
K 地板板 | 4 | J
L 噴內牆漆 | 5 | J
M 建外側假壁 | 2 | H
N 建內部假壁 | 6 | K, L
2. 繪製任務網絡圖
根據前置任務關係，我們可以繪製任務的依賴網絡圖，並計算每個任務的 最早開始時間（ES）、最早完成時間（EF）、最晚開始時間（LS） 和 最晚完成時間（LF）。關鍵路徑是浮動時間（Slack）為 0 的路徑。
正向計算（Forward Pass）：計算 ES 和 EF
ES（Earliest Start）：任務最早可以開始的時間。
EF（Earliest Finish）：任務最早可以完成的時間，EF = ES + 工期。
從 A 開始：
A：ES = 0, EF = 0 + 1 = 1
B（前置 A）：ES = 1, EF = 1 + 4 = 5
C（前置 B）：ES = 5, EF = 5 + 10 = 15
D（前置 C）：ES = 15, EF = 15 + 6 = 21
E（前置 C）：ES = 15, EF = 15 + 4 = 19
F（前置 E）：ES = 19, EF = 19 + 5 = 24
G（前置 D）：ES = 21, EF = 21 + 7 = 28
H（前置 E, G）：E 的 EF = 19, G 的 EF = 28，需取最大值，所以 ES = 28, EF = 28 + 9 = 37
I（前置 C）：ES = 15, EF = 15 + 7 = 22
J（前置 F, I）：F 的 EF = 24, I 的 EF = 22，需取最大值，所以 ES = 24, EF = 24 + 8 = 32
K（前置 J）：ES = 32, EF = 32 + 4 = 36
L（前置 J）：ES = 32, EF = 32 + 5 = 37
M（前置 H）：ES = 37, EF = 37 + 2 = 39
N（前置 K, L）：K 的 EF = 36, L 的 EF = 37，需取最大值，所以 ES = 37, EF = 37 + 6 = 43
正向計算後，專案的最早完成時間是 43 天（N 的 EF）。
反向計算（Backward Pass）：計算 LS 和 LF
LF（Latest Finish）：任務最晚必須完成的時間。
LS（Latest Start）：任務最晚可以開始的時間，LS = LF - 工期。
從最後一個任務 N 開始，假設 LF = EF = 43（因為這是專案結束點）：
N：LF = 43, LS = 43 - 6 = 37
K（後置 N）：LF = 37, LS = 37 - 4 = 33
L（後置 N）：LF = 37, LS = 37 - 5 = 32
J（後置 K, L）：K 的 LS = 33, L 的 LS = 32，需取最小值，所以 LF = 32, LS = 32 - 8 = 24
F（後置 J）：LF = 24, LS = 24 - 5 = 19
I（後置 J）：LF = 24, LS = 24 - 7 = 17
M（後置 N）：LF = 43, LS = 43 - 2 = 41
H（後置 M）：LF = 41, LS = 41 - 9 = 32
G（後置 H）：LF = 32, LS = 32 - 7 = 25
D（後置 G）：LF = 25, LS = 25 - 6 = 19
E（後置 F, H）：F 的 LF = 24, H 的 LF = 32，需取最小值，所以 LF = 24, LS = 24 - 4 = 20
C（後置 D, E, I）：D 的 LF = 25, E 的 LF = 24, I 的 LF = 24，需取最小值，所以 LF = 24, LS = 24 - 10 = 14
B（後置 C）：LF = 14, LS = 14 - 4 = 10
A（後置 B）：LF = 10, LS = 10 - 1 = 9
3. 計算浮動時間（Slack）並確定關鍵路徑
浮動時間 = LS - ES（或 LF - EF）。浮動時間為 0 的任務在關鍵路徑上。
任務 | ES | EF | LS | LF | 浮動時間
A | 0 | 1 | 9 | 10 | 9
B | 1 | 5 | 10 | 14 | 9
C | 5 | 15 | 14 | 24 | 9
D | 15 | 21 | 19 | 25 | 4
E | 15 | 19 | 20 | 24 | 5
F | 19 | 24 | 19 | 24 | 0
G | 21 | 28 | 25 | 32 | 4
H | 28 | 37 | 32 | 41 | 4
I | 15 | 22 | 17 | 24 | 2
J | 24 | 32 | 24 | 32 | 0
K | 32 | 36 | 33 | 37 | 1
L | 32 | 37 | 32 | 37 | 0
M | 37 | 39 | 41 | 43 | 4
N | 37 | 43 | 37 | 43 | 0
浮動時間為 0 的任務是：F → J → L → N。
4. 關鍵路徑和總工期
關鍵路徑：要找到關鍵路徑，我們需要追蹤浮動時間為 0 的路徑，並考慮它們的前置任務。從 N 回溯：
N ← L ← J ← F
F 的前置是 E，E 的浮動時間不是 0，但我們繼續回溯：E ← C ← B ← A。
檢查這條路徑的浮動時間：A → B → C → E → F → J → L → N 的總工期是： 1 + 4 + 10 + 4 + 5 + 8 + 5 + 6 = 43 天。
這條路徑中，F → J → L → N 是浮動為 0 的核心部分，但為了完整性，關鍵路徑通常包括從頭到尾的路徑，因此是 A → B → C → E → F → J → L → N。
總工期：根據正向計算，專案的總工期是 43 天。
最終答案
關鍵路徑：A → B → C → E → F → J → L → N
總工期：43 天

## RBS
資源名稱 | 類型 | 材料標間 | 簡稱 | 群組 | 最大可用量 | 標準工資 | 加班工資 | 成本/使用 | 成本累算方式 | 基準行事曆 | 代碼
阿山 | 工時 |  | 阿 |  | 100% | TWD150.00/h |  |  | 依比例 | 標準
小傑 | 工時 |  | 小 |  | 100% | TWD120.00/h |  |  | 依比例 | 標準
曉鈴 | 工時 |  | 曉 |  | 100% | TWD140.00/h |  |  | 依比例 | 標準
小安 | 工時 |  | 小 |  | 100% | TWD1,200.00/d |  |  | 依比例 | 標準
建中 | 工時 |  | 建 |  | 100% | TWD90.00/h |  |  | 依比例 | 標準
材料A | 材料 |  | 材 |  |  |  |  | TWD1000 | 依比例
費用B | 材料 |  | 費 |  |  |  |  | TWD2000 | 依比例
使用AI 協作 |  | 以上面專案為例, 如何把成本考量納入專案管理
在 Wafer 清洗設備安裝專案 中，將 成本考量納入專案管理 可以透過以下 五個關鍵步驟 來執行：
1. 成本規劃 (Cost Planning)
目的：
確保專案所有活動的成本都有合理預算，並能在預算內完成專案。
步驟：
1. 識別成本項目
依據 WBS，列出所有可能的成本項目
主要包含：
設備採購成本
物流與運輸成本
安裝與調試費用
人員培訓與技術支援
安全與環保要求
維護與保固成本
風險預備金 (Contingency Reserve)
2. 估算成本 (Cost Estimation)
使用歷史數據、專家判斷、供應商報價進行估算
可使用 三點估算法 (PERT, 三點估算)
最樂觀 (O)、最可能 (M)、最悲觀 (P)
估算公式：預測成本=(O+4M+P)/6​
例如：設備安裝成本
O = $800,000
M = $1,000,000
P = $1,300,000
預測成本 = (800,000 + 4×1,000,000 + 1,300,000) / 6 = $1,016,667
3. 建立專案預算
匯總所有成本估算，形成完整專案預算
需要考慮：
直接成本 (材料、人工、設備)
間接成本 (行政費、場地費用)
預備金 (風險緩衝)
📌 範例 - 專案成本預算表
成本項目 | 預算金額 (NT$) | 百分比 (%)
設備採購 | 10000000 | 50%
物流運輸 | 1500000 | 7.5%
安裝與調試 | 3000000 | 15%
人員培訓 | 1000000 | 5%
風險預備金 | 2000000 | 10%
維護與保固 | 2500000 | 12.5%
總計 | 20000000 | 100%
2. 成本控制 (Cost Control)
目的：
確保專案執行過程中的實際成本不超出預算。
控制方法：
1. 建立成本基準 (Cost Baseline)
以專案預算作為基準，進行成本監控
例如：計劃在 安裝階段 消耗 15% 預算
2. 成本追蹤 (Cost Tracking)
EVM (Earned Value Management, 掙值管理)：
已完工程價值 (EV)：已完成工作的價值
實際成本 (AC)：已花費的金額
計劃值 (PV)：計劃應該完成的價值
成本績效指標 (CPI)：CPI=EVACCPI = \frac{EV}{AC}CPI=ACEV​
若 CPI < 1，表示超出預算，需要成本控制
3. 變更管理
若發生成本變更 (如設備追加需求)，需通過變更審批流程
📌 範例 - 成本績效追蹤
項目 | 計劃成本 (PV) | 已完工程價值 (EV) | 實際成本 (AC) | CPI
設備採購 | 10000000 | 10000000 | 10500000 | 0.95
安裝與調試 | 3000000 | 2500000 | 3200000 | 0.78
人員培訓 | 1000000 | 1000000 | 900000 | 1.11
分析：
設備採購超出成本 (CPI = 0.95)
安裝與調試嚴重超支 (CPI = 0.78)，需控制
人員培訓成本節省 (CPI = 1.11)
3. 成本風險管理 (Cost Risk Management)
目的：
預測並降低潛在成本風險。
主要風險
風險 | 影響 | 應對策略
設備成本超出預算 | 成本超支 | 議價、選擇備選供應商
運輸成本上升 | 時程延遲 + 成本超支 | 提前確認運輸方案、避免緊急空運
追加設計變更 | 設備重新驗證，影響成本 | 變更前先進行影響分析
4. 成本最佳化策略 (Cost Optimization Strategies)
目的：
在不影響品質和時程的前提下，降低成本。
📌 常用策略
成本優化方式 | 具體措施
供應鏈管理 | 與多家供應商議價，降低設備與運輸成本
提升工作效率 | 優化安裝流程，減少人工成本
降低不必要開銷 | 確保變更管理機制，避免無效開支
自動化與標準化 | 使用標準化設備與模組，降低維護成本
5. 成本監控與報告 (Cost Monitoring & Reporting)
目的：
確保專案成本符合預算，並在超出時立即應對。
📌 監控方式
1. 週報 / 月報：提供專案預算 vs. 實際支出報告
2. 定期審查：EVM 監控、異常警報機制
3. 變更影響分析：若有額外成本需求，須通過管理層審批
📌 範例 - 成本報告
週期 | 預算 (NT$) | 已使用 (NT$) | 超支/節省 (%)
第 1 週 | 2000000 | 2100000 | -5% (超支)
第 2 週 | 4000000 | 3800000 | +5% (節省)
總結
✅ 成本規劃：建立完整預算與預備金
✅ 成本控制：使用 EVM、變更管理、預算追蹤
✅ 風險管理：提前辨識高風險成本項目
✅ 成本最佳化：透過供應鏈管理、自動化來降低成本
✅ 監控與報告：確保成本不超支，並隨時調整策略
這樣的成本管理方式，能確保 Wafer 清洗設備安裝專案 在 預算內高效完成，並降低潛在的財務風險。

## 風險管理
風險一 |  |  |  | 10 | 6 | 5 | 300 | R1 | R1 Causes: | Plan A for Prevention:
Plan B for Mitigation:
風險二 |  |  |  | 8 | 5 | 2 | 80 | R2 | R2 Causes: | Plan A for Prevention:
Plan B for Mitigation:
使用AI 協作 | 請依此WBS, 列出風險管理計畫, 要包含(1)風險識別、(2)定性風險評估、(3)定量風險評估、(4)風險回應規劃及(5)風險監控等5個步驟.
Wafer 清洗設備安裝專案 - 風險管理計畫
1. 風險識別 (Risk Identification)
針對 WBS 各階段可能發生的風險進行識別，包括技術、供應鏈、安裝、驗收及運行風險。
WBS 階段 | 潛在風險 | 風險類型
1. 設備訂購完成 | 供應商延遲交貨 | 時程風險
| 設備規格與製程需求不匹配 | 技術風險
2. 設備運輸抵達工廠 | 運輸過程中設備損壞 | 物流風險
| 進口報關延誤 | 法規風險
3. 設備安裝開始 | 安裝環境不符合要求 (電力、氣體、排水) | 設施風險
| 安裝過程發生意外 (人員受傷、設備受損) | 安全風險
4. 設備安裝完成 | 設備無法啟動或部分功能異常 | 技術風險
| 設備與現有系統不兼容 | 整合風險
5. 設備調試與驗收 | 設備效能不符合規格 (良率/生產速度) | 性能風險
| 設備故障頻繁，無法穩定運行 | 維護風險
6. 正式交付生產使用 | 操作人員訓練不足，影響生產效率 | 人員風險
| 維護團隊無法快速解決設備故障 | 維護風險
2. 定性風險評估 (Qualitative Risk Assessment)
使用 風險矩陣 (Risk Matrix) 評估風險的 發生機率 (Probability, P) 與 影響程度 (Impact, I)，並分類優先級。
風險項目 | 發生機率 (P) | 影響程度 (I) | 風險等級
供應商延遲交貨 | 高 | 高 | 極高 (Critical)
設備規格與需求不匹配 | 中 | 高 | 高 (High)
運輸過程設備損壞 | 低 | 高 | 中 (Medium)
安裝環境不符合要求 | 高 | 中 | 高 (High)
設備無法啟動或功能異常 | 中 | 高 | 高 (High)
設備與現有系統不兼容 | 低 | 高 | 中 (Medium)
設備效能不符合規格 | 高 | 高 | 極高 (Critical)
維護團隊無法快速解決故障 | 低 | 高 | 中 (Medium)
操作人員訓練不足 | 中 | 中 | 中 (Medium)
📌 優先處理高風險 (Critical/High) 的項目。
3. 定量風險評估 (Quantitative Risk Assessment)
針對 高風險 (Critical/High) 項目，進行影響量化分析。
風險項目 | 財務影響 (NT$) | 時程影響 (天數) | 生產影響 (%)
供應商延遲交貨 | 1000000 | +30天 | -10% 產能
設備規格與需求不匹配 | 500000 | +15天 | -5% 產能
設備效能不符合規格 | 2000000 | +45天 | -20% 產能
設備無法啟動或功能異常 | 1500000 | +25天 | -15% 產能
📌 影響較大的風險項目，需優先規劃風險回應策略。
4. 風險回應規劃 (Risk Response Planning)
針對高風險項目，制定回應策略，包括 避免 (Avoid)、減輕 (Mitigate)、轉移 (Transfer)、接受 (Accept)。
風險項目 | 風險回應策略 | 應對措施
供應商延遲交貨 | 減輕 (Mitigate) | - 事先與供應商協議延遲罰則
- 採取雙供應商策略
設備規格與需求不匹配 | 避免 (Avoid) | - 提前與製造團隊及供應商進行技術確認
- 進行 FAT (Factory Acceptance Test)
設備效能不符合規格 | 減輕 (Mitigate) | - 設定預驗收機制
- 供應商提供現場技術支援
設備無法啟動或功能異常 | 轉移 (Transfer) | - 與供應商簽訂 SLA (服務等級協議)
- 增加售後支援條款
📌 專案管理團隊需確保風險回應措施落實，並監控其效果。
5. 風險監控 (Risk Monitoring & Control)
建立風險監控機制，確保風險管理措施持續有效。
風險項目 | 監控頻率 | 監控方式 | 應變機制
供應商延遲交貨 | 每週 | 供應商進度報告 | 提前確認可能的交貨延遲，通知備案供應商
設備規格與需求不匹配 | 設備到貨前 | 技術審查會議 | 若有偏差，立即與供應商協調修改方案
設備效能不符合規格 | 調試階段每日 | SAT 測試報告 | 設定最低 KPI，未達標則與供應商協商優化
設備無法啟動或功能異常 | 安裝階段每日 | 啟動測試 | 若異常發生 3 次以上，立即進行故障根因分析
📌 定期召開 風險審查會議，持續監測風險狀況，並適時調整應對策略。
總結
✅ 風險識別：針對專案 WBS 各階段可能的風險進行分析
✅ 定性評估：利用風險矩陣確定優先處理風險
✅ 定量評估：量化高風險項目的影響
✅ 風險回應：針對高風險項目設計回應策略
✅ 風險監控：建立監控機制，確保風險應對方案有效
這份 風險管理計畫 可幫助你 降低專案失敗的可能性，確保設備能夠順利安裝、驗收與投入運行。如需進一步優化，請告訴我！🚀
P識別風險
D優先次序
C可能原因
A結論決策
S
O
D
RPN
風險等級

## Excel 簡易甘特圖
| 專案管理簡易甘特圖 | [8 empty] | Project start: | [7 empty] | 2024-11-05
| A2PSDM.COM | Project Manager |  | Cliff Wang, Ph.D. | [5 empty] | Display week: | [7 empty] | 0
[10 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16
| TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | Start | Duration | Predesessor | Finish | Costs | time axis 2024-10-28 to 2024-12-22
 | time axis 2024-10-28 to 2024-12-22
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
| 1. Initiation 起始 | [6 empty] | 270
| 1.1 Define goals | John | 100% | 2024-11-05 | 3 |  | 2024-11-08 | 50 | 4
| 1.2 Conduct studies | Hayden | 80% | 2024-11-08 | 2 | 1.1F | 2024-11-10 | 80 | 3
| 1.3 Establish comms | Jens | 50% | 2024-11-10 | 4 | 1.2F | 2024-11-14 | 70 | 5
| 1.4 Develop charter | Nuria | 25% | 2024-11-14 | 5 | 1.3F | 2024-11-19 | 20 | 6
| 1.5 Set up team | Olivia | 5% | 2024-11-09 | 2 | 1.2S+1D | 2024-11-11 | 50 | 3
| 2. Planning and design 計劃設計 | [6 empty] | 180
| 2.1 Create schedule | John | 50% | 2024-11-10 | 4 | 1.5S+1D | 2024-11-14 | 30 | 5
| 2.2 Identify deliverables | Mary | 50% | 2024-11-12 | 5 | 2.1S+2D | 2024-11-17 | 20 | 6
| 2.3 Develop budget | Jens | 5% | 2024-11-17 | 3 | 2.2F | 2024-11-20 | 10 | 4
| 2.4 Define scope | Nuria | 5% | 2024-11-17 | 2 | 2.3SS | 2024-11-19 | 100 | 3
| 2.5 Identify risks | Olivia | 5% | 2024-11-17 | 3 | 2.3SS | 2024-11-20 | 20 | 4
| 3. Execution 執行 | [6 empty] | 165
| 3.1 Execute tasks | John | 50% | 2024-11-20 | 5 | 1.1S+15D | 2024-11-25 | 18 | 6
| 3.2 Monitor progress | Mary | 60% | 2024-11-26 | 4 | 3.1F+1D | 2024-11-30 | 17 | 5
| 3.3 Manage resources | Jens | 50% | 2024-12-01 | 5 | 3.2S+5D | 2024-12-06 | 20 | 6
| 3.4 Provide updates | Nuria | 25% | 2024-12-07 | 4 | 3.3F+1D | 2024-12-11 | 50 | 5
| 3.5 Testing and validation | Olivia | 25% | 2024-12-01 | 4 | 3.3SS | 2024-12-05 | 60 | 5
| 4. Evaluation 評估 | [6 empty] | 76
| 4.1 Monitor progress | John | 25% | 2024-11-22 | 3 | 3.1S+2D | 2024-11-25 | 8 | 4
| 4.2 Track expenses | Mary | 25% | 2024-11-25 | 4 | 4.1F | 2024-11-29 | 20 | 5
| 4.3 Evaluate progress | Jens | 50% | 2024-11-30 | 3 | 4.2F+1D | 2024-12-03 | 17 | 4
| 4.4 Address risks | Nuria | 60% | 2024-11-27 | 3 | 4.1S+5D | 2024-11-30 | 19 | 4
| 4.5 Gather feedback | Olivia | 50% | 2024-11-29 | 5 | 4.1S+7D | 2024-12-04 | 12 | 6
691
Insert new rows ABOVE this one
Formulas:
Display week: = [Display week:, row below]
Cliff Wang, Ph.D. = [Cliff Wang, Ph.D., row above]+2
Cliff Wang, Ph.D. = [Cliff Wang, Ph.D., row above]

## Capacity
Week | Dept | CapacityHours
2026-W15 | RD | 320
2026-W15 | PE | 280
2026-W15 | PIE | 240
2026-W15 | EQ | 200
2026-W15 | QA | 220
2026-W15 | CE | 200
2026-W16 | RD | 320
2026-W16 | PE | 280
2026-W16 | PIE | 240
2026-W16 | EQ | 200
2026-W16 | QA | 220
2026-W16 | CE | 200
2026-W17 | RD | 320
2026-W17 | PE | 280
2026-W17 | PIE | 240
2026-W17 | EQ | 200
2026-W17 | QA | 220
2026-W17 | CE | 200

## Load
Week | Dept | Project | DemandHours
2026-W15 | EQ | P1_NPI | 90
2026-W15 | EQ | P2_Qual | 80
2026-W15 | EQ | P3_Audit | 30
2026-W15 | PE | P1_NPI | 110
2026-W15 | PE | P2_Qual | 70
2026-W16 | EQ | P1_NPI | 120
2026-W16 | EQ | P2_Qual | 95
2026-W16 | EQ | P5_Transfer | 40
2026-W16 | PE | P1_NPI | 130
2026-W16 | PE | P4_Yield | 80
2026-W17 | EQ | P1_NPI | 150
2026-W17 | EQ | P2_Qual | 110
2026-W17 | EQ | P5_Transfer | 60
2026-W17 | PE | P1_NPI | 140
2026-W17 | PE | P4_Yield | 95

## Heatmap
Dept | 2026-W15 | 2026-W16 | 2026-W17
RD | 0% | 0% | 0%
PE | 64.29% | 75% | 83.93%
PIE | 0% | 0% | 0%
EQ | 100% | 127.5% | 160%
QA | 0% | 0% | 0%
CE | 0% | 0% | 0%

## Milestones
Project | Milestone | DueDate | DoneDate | Status | OnTimeFlag
P1_NPI | M1 Spec Freeze | 2026-04-10 | 2026-04-09 | Done | 1
P1_NPI | M2 Tool Install | 2026-04-17 | 2026-04-20 | Done | 0
P1_NPI | M3 First Article | 2026-04-24 |  | Open | 0
P2_Qual | M1 Plan Approved | 2026-04-11 | 2026-04-11 | Done | 1
P2_Qual | M2 Sample Run | 2026-04-18 | 2026-04-18 | Done | 1
P2_Qual | M3 Qualification Report | 2026-04-25 |  | Open | 0

## EVM
Week | Project | PV | EV | AC | SPI | CPI
2026-W15 | P1_NPI | 120 | 110 | 118 | 0.91667 | 0.9322
2026-W15 | P2_Qual | 90 | 85 | 92 | 0.94444 | 0.92391
2026-W15 | P4_Yield | 60 | 62 | 55 | 1.0333 | 1.1273
2026-W16 | P1_NPI | 150 | 130 | 155 | 0.86667 | 0.83871
2026-W16 | P2_Qual | 120 | 105 | 125 | 0.875 | 0.84
2026-W16 | P4_Yield | 80 | 78 | 70 | 0.975 | 1.1143
2026-W17 | P1_NPI | 180 | 150 | 190 | 0.83333 | 0.78947
2026-W17 | P2_Qual | 150 | 128 | 160 | 0.85333 | 0.8
2026-W17 | P4_Yield | 100 | 95 | 88 | 0.95 | 1.0795

## Risks
Project | RiskID | Risk | Severity(1-10) | Occurrence(1-10) | Detection (1-10) | Score(SOD) | Owner | Status
P1_NPI | R1 | Tool delivery delay | 6 | 3 | 3 | 54 | EQ | Open
P1_NPI | R2 | Yield learning slower than plan | 3 | 3 | 5 | 45 | PE | Open
P2_Qual | R3 | Test program instability | 3 | 2 | 2 | 12 | PIE | Open
P2_Qual | R4 | Customer audit finding | 7 | 2 | 3 | 42 | QA | Open
P4_Yield | R5 | Material variation impacts yield | 7 | 2 | 6 | 84 | CE | Open

## Dashboard
On-Time % | SPI (>1 leading, =1 on time, < 1 lagging) | CPI (>1 leading, =1 on budget, < 1 Over budget) | Risk Score (small the better) | Utilization (Larger the better)
42.86% | 0.91642 | 0.93838 | 4.74% | 33.93%
Utilization = Demand Hours / Capacity Hours
SPI = EV / PV | EV = Earned Value（已完成價值） | PV = Planned Value（計畫價值）
CPI = EV / AC | EV = Earned Value（已完成價值） | AC = Actual Cost（實際成本或實際工時）
Risk Score = average of S*)*D/1000
Utilization = Demand Hours / Capacity Hours = =AVERAGE(Heatmap)
使用方式（只改三張表就會全自動更新）
1) Capacity：各部門每週可用工時
2) Load：各專案對各部門每週需求工時
3) Milestones / EVM / Risks：可用真實資料替換